مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات خطة التنفيذ بالأولوية المعمارية Architectural Execution Plan — Re-sequencing the 99 Tasks إعادةُ ترتيب المهام التسع والتسعين بترتيب البناء لا بترتيب الإدارات أربعُ موجات · تصحيحُ أوزان ثماني مهام · إضافةُ خمسٍ غائبة · تفكيكُ الكبيرة إلى شرائحَ قابلةٍ للتسليم قاعدةُ الاتجاه: الاعتمادُ ينزل ولا يصعد — ومن بنى الطابقَ قبل الأساس أعاد البناء مرتين ردٌّ رسميٌّ على تقرير المالك · وقرارٌ في المسائل الثلاث المرفوعة مُقيّد · للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| EQUIP-PLAN-01-EMS | معرّف الوثيقة |
| --- | --- |
| خطة التنفيذ بالأولوية المعمارية — إعادة ترتيب مهام الحزمة | العنوان |
| تقريرُ المالك (99 مهمة) مقروءًا على المرجع الجامع: قاعدةُ الاتجاه والبيتُ الواحد وسلسلةُ التبعية | مبناها |
| لا تلغي مهمةً ولا تعيد تعريفها — تعيد **ترتيبَها ووزنَها**، وتضيف ما سقط، وتفكّك ما لا يُسلَّم دفعةً واحدة | ما لا تغيّره |
| 1.0 | الإصدار |
| خطةٌ معتمدةٌ للتنفيذ — تُقرأ مع تقرير المالك لا بدلًا عنه | حالة الوثيقة |
| 2026 | تاريخ الإصدار |

# لماذا يتغير الترتيب  ·  1

التقريرُ رتّب المهامَ **بالإدارات** وبعلامة «يحجب أو ينزف». وهذا ترتيبٌ سليمٌ لعرضِ الصورة، لكنه لا يصلح للتنفيذ: فالنظامُ لا يُبنى إدارةً إدارة بل **طبقةً طبقة**. وقاعدةُ الاتجاه في المرجع الجامع تحسم الترتيب: **الاعتمادُ ينزل ولا يصعد** — الحوكمةُ ← العمودُ الفقري ← العقودُ ← المحرّكاتُ ← الإداراتُ ← المنصّة.

| السؤال · ووزنُه في الترتيب | المعيار |
| --- | --- |
| هل تُفسد بياناتٍ يصعب إصلاحُها لاحقًا؟ (قيدٌ ناقصُ الأعمدة · حدثٌ مكرر · لقطةٌ مفقودة) — **الأعلى وزنًا**: الخطأُ البنيويُّ يتراكم صامتًا | ① فسادُ بيانات |
| هل تحجب مهامَّ أخرى؟ كم مهمةً تنتظرها؟ — مهمةٌ تحجب عشرًا تسبق مهمةً تحجب واحدة | ② الحجب |
| هل تنزف مالًا أو تسرّب بياناتٍ اليوم؟ — تُقدَّم ولو كانت صغيرة | ③ النزيف الجاري |
| هل يُبنى فوقها؟ (سجلُّ العقود قبل الرواتب · الصفاتُ قبل البوابة) — تسبق ما يُبنى عليها حتمًا | ④ البناء فوقها |
| الجمالُ والتجربةُ والتقاريرُ: قيمتُها حقيقيةٌ لكنها **لا تحجب أحدًا** — موضعُها الأخير | ⑤ التحسين |

المبدأ · **من بنى الطابقَ قبل الأساس أعاد البناء مرتين.** كلُّ مهمةٍ في الموجة الرابعة تُنفَّذ قبل موجتها تعني إعادةَ كتابتها بعد اكتمال ما تحتها — وهذه هي الكلفةُ الخفية التي لا تظهر في تقديرات الجهد.

# طبقات النظام العشر — التصميم قبل التنفيذ  ·  2

الموجاتُ تخصّ **التنفيذ**؛ أما الطبقاتُ فتخصّ **تصميمَ النظام**. والفرقُ جوهري: الطبقةُ تبقى ما بقي النظام، والموجةُ تنتهي بانتهاء بنائها. ولكل طبقةٍ سببُ وجودٍ يُشرح بلغة العمل لا بلغة الجداول — ومن لم يعرف لماذا توجد الطبقةُ بناها ناقصةً أو أهملها:

| لماذا توجد · وما يتعطل بدونها · ومن يحكمها | الطبقة |
| --- | --- |
| **تجيب:** من هو هذا الشخص أو الكيان؟ · **بدونها:** لا تعرف لمن تصرف ولا من فعل ماذا · **يحكمها:** UX-00 · USR-01 | ① الهوية |
| **تجيب:** من يتعامل مع من؟ (عميلٌ · موردٌ · موظف) · **بدونها:** حدثٌ بلا طرفٍ وذمةٌ بلا صاحب · **يحكمها:** CON-01/02/03 | ② العلاقات |
| **تجيب:** ما الذي اتفقنا عليه بالضبط؟ · **بدونها:** كلُّ حسابٍ اجتهادٌ ينازع فيه الطرفان · **يحكمها:** CON-01/02/03 | ③ العقود |
| **تجيب:** من يلتزم بماذا؟ وماذا يحدث لو أخلّ؟ · **بدونها:** لا يُعرف من يتحمّل التوقف ولا هل يُفوتر — والإسنادُ اجتهادٌ فردي · **يحكمها:** CON-02 | ④ الالتزامات |
| **تجيب:** كم نصيبُ كل طرفٍ من الالتزام؟ · **بدونها:** يتجاوز الموزَّعُ ما تعاقدتَ عليه والفرقُ خسارةٌ صافية · **يحكمها:** OPM-01 | ⑤ الحصص |
| **تجيب:** ماذا حدث فعلًا اليوم؟ · **بدونها:** لا واقعَ يُحتسب عليه شيء · **يحكمها:** UX-03 | ⑥ التشغيل |
| **تجيب:** كيف تتحول الواقعةُ إلى أثرٍ قابلٍ للتتبع؟ · **بدونها:** أرقامٌ بلا خيطٍ يصل إلى مستندها · **يحكمها:** FES-01 | ⑦ الأحداث |
| **تجيب:** كم يستحق كلُّ طرفٍ من هذه الواقعة؟ · **بدونها:** لا رواتبَ ولا تسوياتٍ ولا مستخلصات · **يحكمها:** ENT-01/02/03 | ⑧ الاحتساب |
| **تجيب:** كيف يُقيَّد ويُصرف ويُقفل؟ · **بدونها:** لا إغلاقَ ماليًّا ولا قوائمَ ولا تدقيق · **يحكمها:** UX-02 · FES-01 | ⑨ المالية |
| **تجيب:** كيف يرى المستخدمُ كلَّ ما سبق ويتصرف؟ · **بدونها:** نظامٌ صحيحٌ لا يستعمله أحد · **يحكمها:** UI-01 · WSP-01 · USR-01 | ⑩ العرض |

## 2.1 · الطبقات مقابل الموجات

| الموجةُ التي تبنيها · ولماذا هناك | الطبقة |
| --- | --- |
| **الموجة ①** — الأحداثُ والماليةُ أساسٌ بنيويٌّ يقرأ منه كلُّ ما بعده، فيُبنى أولًا مهما كان غيرَ مرئي | ⑦ الأحداث · ⑨ المالية (النواة) |
| **الموجة ②** — القواعدُ التي يقرأ منها كلُّ احتساب: من الطرفُ · ما اتفقنا · من يلتزم · كم نصيبُه | ② العلاقات · ③ العقود · ④ الالتزامات · ⑤ الحصص |
| **الموجة ②→③** — الواقعُ يُسجَّل ويُعتمد ثم يُحتسب؛ فجزءٌ منه في الثانية وتمامُه في الثالثة | ⑥ التشغيل |
| **الموجة ③** — هنا يظهر المال: رواتبُ وتسوياتٌ ومستخلصاتٌ وذمم | ⑧ الاحتساب · ⑨ المالية (التمام) |
| **الموجة ④** — تُبنى بعد اكتمال ما تعرضه؛ وبناؤها قبله يعني إعادةَ كتابتها | ① الهوية (التمام) · ⑩ العرض |

لماذا يهمّك هذا الفصل · **الطبقةُ تصميمٌ والموجةُ جدول.** فحين يسأل مبرمجٌ «أين أضع هذا الحقل؟» فالجوابُ من الطبقات؛ وحين يسأل مديرٌ «متى يُسلَّم؟» فالجوابُ من الموجات. وخلطُهما يجعل التصميمَ تابعًا للجدول — وهذا أصلُ إعادة البناء.

# تصحيح أوزان ثماني مهام  ·  3

| وزنُه الجديد · والسبب | الرمز والمهمة |
| --- | --- |
| 🟡 → **🔴🔥** · هذه **رأسُ الحدث المالي** الذي يقرأ منه كلُّ ما بعده؛ واستكمالُها بعد امتلاء الدفتر يعني تعبئةً رجعيةً لآلاف الصفوف | M-38 · أعمدة دفتر القيود |
| 🔴 → **🔴🔥** · **خطرُ صحةٍ لا ميزة**: بلا لقطةٍ ثابتةٍ يحرّك أيُّ تعديلِ عقدٍ أرقامًا تاريخيةً بصمت — وهذا أسوأُ من غياب الميزة | H-11 · لقطة العقد |
| 🔴 → **🔴🔥** · **تسريبُ بياناتٍ يقع اليوم**: مشرفُ المورد يرى ما ليس له. يُعالَج فورًا بحقن النطاق ولو قبل نموذج الصفات الكامل | H-20 · عزل مشرف المورد |
| 🟡 → **🔴** · تحجب ثلاثًا: الجاهزيةَ الدقيقة · الوقائيةَ بالساعات · جزاءَ الجاهزية على المورد | M-25 · قراءات العدّادات |
| 🟢 → **🟢🔥** · صغيرةٌ في الكود كبيرةٌ في الأثر: منها تُشتق الأحكامُ الثلاثة (مفوترٌ للعميل؟ وحدةٌ للمورد؟ أجرٌ للمشغّل؟) — **بشرط أن تسبقها N-03** | E-07 · إلزام مسؤول التوقف |
| 🟡 → **🟡🔥** · فحصُ الفترة المقفلة في **كل** كتابةٍ مالية — وإلا فُتحت فتراتٌ مقفلةٌ من أبوابٍ خلفية | M-39 + M-08 + M-33 |
| 🔴 → **🟡** · إعادةُ تقسيم قائمةٍ: قيمتُها في التجربة ولا تحجب أحدًا — موضعُها الموجة الرابعة | H-14 · التقسيم السباعي |
| 🔴 → **🔴 (متأخرة)** · تعتمد على كل ما قبلها (تغذياتُ الإدارات والصفاتُ والظهور) — تسبقُها خطأٌ يعيد كتابتها | H-19 · مساحات العمل |

# خمس مهام غائبة تُضاف  ·  4

| ما هي · ولماذا لا يقوم النظامُ بدونها · ووزنُها | الرمز |
| --- | --- |
| **مفاتيحُ منع التكرار**: مفتاحٌ فريدٌ لكل (مستند × نوع أثر × طرف) يمنع توليدَ الأثر مرتين عند إعادة الإرسال أو إعادة التشغيل. **بدونها:** قيودٌ مكررةٌ وذممٌ مضخَّمةٌ تُكتشف بعد أشهر. **الوزن:** 🔴🔥 | N-01 |
| **طبقةُ سجل التدقيق**: من غيّر ماذا ومتى وبأي قيمةٍ قبل/بعد — على العقود والتسويات والقيود والصلاحيات. **بدونها:** لا تُثبت واقعةٌ ولا يُحسم نزاعٌ ولا يمرّ تدقيق. **الوزن:** 🔴🔥 | N-02 |
| **مصفوفةُ الالتزامات وقاعدةُ الإسناد**: جدولُ (بندُ التزامٍ ← الطرفُ الملتزم ← أثرُ الإخلال) في عقد العميل، ومنه تُشتق الأحكامُ الثلاثة آليًّا. **بدونها:** الإسنادُ اجتهادٌ فرديٌّ وE-07 بلا مرجعٍ يختار منه. **الوزن:** 🔴🔥 | N-03 |
| **خطةُ الترحيل والتوافق الرجعي**: كتابةٌ مزدوجةٌ ومطابقةُ فترةٍ وعلَمُ رجوعٍ لكل تحويل. **بدونها:** كلُّ مهمةٍ كبيرةٍ مخاطرةٌ بلا مخرج. **الوزن:** 🔴 | N-04 |
| **ربطُ دورة التناوب بالحصص**: انتقالُ حصة المشغّل إلى بديله آليًّا في موعد التناوب. **بدونها:** H-04 نصفُ حل — بدلاءُ بلا أرصدةٍ تنتقل. **الوزن:** 🟡 | N-05 |

# تفكيك المهام الكبيرة إلى شرائح  ·  5

المهمةُ التي تحتاج «أسبوعًا فأكثر» ليست مهمةً بل **برنامجًا**؛ وتقديرُها رقمًا واحدًا يخفي حجمَها ويمنع قياسَ التقدم. وهذه أثقلُ أربعٍ مفكَّكةً — كلُّ شريحةٍ تُسلَّم وتُقاس وحدَها:

## 5.1 · H-09 «لا نظام رواتب إطلاقًا» ← خمس شرائح

| ما تُسلّمه · ومعيارُ قبولها | الشريحة |
| --- | --- |
| بوابةٌ واحدةٌ تقرأ العقدَ النافذ وآخرَ ملحقٍ ساري وتثبّت القيمَ لقطةً ببصمتها. **القبول:** كلُّ سطرِ حسابٍ يحمل لقطتَه، وتعديلُ عقدٍ لاحقًا لا يغيّر رقمًا محسوبًا | ① بوابة اللقطة (تعتمد H-08 · H-11) |
| الثابتُ والبدلاتُ والتناسبُ والغيابُ والإضافي. **القبول:** عشرةُ موظفين محسوبون يدويًّا = محسوبون آليًّا بلا فرق | ② المسار الزمني |
| الوحداتُ المعتمدةُ بأساس العقد + الحافزُ بسقفه وتوزيعِه + الاستعدادُ بإسناده. **القبول:** مشغّلٌ بالطن ومشغّلٌ بالنقلة محسوبان بلا فرق | ③ المسار الإنتاجي (تعتمد H-01 · N-03) |
| جلبُ السلف والجزاءات والغياب من مصادرها + حدُّ الحماية. **القبول:** لا خصمَ بلا مستندٍ يُفتح، وتعارضُ الحدّ يُعيد الجدولة | ④ المقاصّة والسلف (تدمج M-20 · M-21) |
| دورةُ الفترة بحالاتها + قائمةُ الموانع + الاعتمادُ بفصل الواجبات + كشفُ الفرد بروابط المصادر. **القبول:** فترةٌ كاملةٌ تمرّ بلا تدخلٍ يدويٍّ وصفرُ صفٍّ أحمرَ معتمد | ⑤ المسيّر والكشف |

## 5.2 · H-08 «سجل عقود موحّد» ← أربع شرائح

| ما تُسلّمه | الشريحة |
| --- | --- |
| جدولُ العقد الواحد (نوعٌ سنويٌّ/مؤقتٌ مشروعي · الفئةُ · المدةُ · النموذجُ · الحالة) + ترحيلُ الجداول الثلاثة القديمة قراءةً | ① رأس العقد |
| مكوّناتُ الأجر بخصائصها السبع وطريقةِ حسابها وسريانِها | ② المكوّنات |
| قواعدُ الحوافز بأساسها ومعدلها وعتبتها **وسقفها** وتوزيعِها بمجموع 100٪ (تدمج M-23) | ③ الحوافز |
| جهاتُ التحمّل ونسبُها لكل مكوّنٍ وحافز — بقيدِ رفضِ الحفظ إن لم تبلغ 100٪ | ④ جهات التحمّل |

## 5.3 · H-01 + H-06 «الحصص» ← ثلاث شرائح

| ما تُسلّمه | الشريحة |
| --- | --- |
| توليدُ الحاوية الرئيسية من التزامات العقد + قيدُ Σ حصصِ الموردين ≤ الالتزام (H-06) | ① السقف الأعلى |
| حاوياتُ المعدات والمشغّلين بقيدَي Σ في المستويين + شاشةُ التوزيع | ② المستويات الدنيا |
| فتحُ البوابة **لمشروعٍ رائدٍ واحد** بعلَمِ رجوعٍ ومطابقةِ أسبوع (H-01) ثم التعميم | ③ التفعيل المتدرج |

## 5.4 · H-15 «الصفات» ← ثلاث شرائح

| ما تُسلّمه | الشريحة |
| --- | --- |
| جدولُ الصفات (شخصٌ × صفةٌ × نطاقٌ × مدةٌ × مصدرُها عقدٌ أو تفويض) + اشتقاقُها من العقود القائمة | ① نموذج الصفة |
| حقنُ النطاق في طبقة الوصول لكل استعلام + انتهاءُ الصفة بانتهاء مصدرها (يستوعب H-20 نهائيًّا) | ② النطاق والانتهاء |
| مبدّلُ المساحة لمتعدد الصفات + ربطُ الصلاحيات بالصفة لا بالشخص | ③ التعدد |

# الموجة الأولى · نواة الحقيقة (لا يُبنى فوقها شيءٌ قبل اكتمالها)  ·  6

لماذا هذه الموجة أولًا · بلا نواة الحقيقة: **لا يُتتبَّع رقمٌ إلى مستنده** · ويتكرر القيدُ صامتًا عند أي إعادة إرسال · ولا يُثبت من غيّر ماذا · وتُفتح فتراتٌ مقفلةٌ من أبوابٍ خلفية · وتبطئ كلُّ شاشةٍ كبيرة. وكلُّ هذه أخطاءٌ **لا تُصلَح لاحقًا إلا بتعبئةٍ رجعيةٍ لآلاف الصفوف** — ولهذا تُبنى أولًا مهما كانت غيرَ مرئية للمستخدم.

| لماذا هنا · وعلى ماذا تعتمد | الرمز والمهمة |
| --- | --- |
| **رأسُ الحدث** الذي يقرأ منه كلُّ ما بعده؛ وكلُّ يومِ تأخيرٍ صفوفٌ تحتاج تعبئةً رجعية · لا تعتمد على شيء | M-38 🔴🔥 أعمدة دفتر القيود |
| سجلُّ الأحداث بنسخته وفترته واستحقاقه وحالاته الأربع عشرة — **أساسُ كل تتبعٍ لاحق** · يعتمد M-38 | H-12 🔴🔥 سجل الأحداث |
| **بلا مفتاحٍ فريدٍ للأثر يتكرر القيدُ صامتًا** — وتصحيحُه بعد شهرين مستحيلٌ عمليًّا · يعتمد H-12 | N-01 🔴🔥 منع التكرار |
| من غيّر ماذا ومتى — لا تُثبت واقعةٌ ولا يُحسم نزاعٌ بدونها · لا تعتمد على شيء | N-02 🔴🔥 سجل التدقيق |
| فحصُ الفترة المقفلة في **كل** كتابةٍ مالية لا في القيد اليدوي وحده · يعتمد M-38 | M-39+M-08+M-33 🟡🔥 قفل الفترة |
| اثنتان وأربعون حركةً بلا معادلٍ بالعملة الأساسية — تُكمل قبل أن تكبر · يعتمد M-38 | M-40 🟡 المعادل الموحّد |
| **تسريبٌ يقع اليوم**: حقنُ نطاق المورد في طبقة الوصول فورًا (والنموذجُ الكامل في الموجة الرابعة) · لا تنتظر H-15 | H-20 🔴🔥 عزل مشرف المورد |
| كلُّ جدولٍ يحمّل بياناتِه كاملةً — **يُصلَح قبل بناء أي شاشةٍ جديدة** وإلا أُعيدت كلُّها · لا تعتمد على شيء | H-22 🔴 التحميل الخادمي |
| قالبُ الجرد + جردُ الشاشات التي ستمسّها الموجاتُ الثلاث القادمة (لا كلُّ النظام دفعةً) · لا تعتمد على شيء | H-23 🔴 الجرد قبل البرمجة |
| كتابةٌ مزدوجةٌ + مطابقةُ فترةٍ + علَمُ رجوعٍ لكل تحويل — **الشبكةُ التي تحمي كل ما بعدها** · لا تعتمد على شيء | N-04 🔴 خطة الترحيل |

## 6.1 · ما الذي يتغير في الشركة بانتهائها

| كيف يُقاس أنه تحقق | القيمة المتحققة |
| --- | --- |
| **صفرُ قيدٍ مكرر** في تدقيق فترةٍ كاملة — حتى مع إعادة إرسالٍ متعمَّدة في الاختبار | لا يتكرر أثرٌ ماليٌّ مهما أُعيد الإرسال |
| **صفرُ حركةٍ** في فترةٍ مقفلة من أي مسارٍ في النظام | لا تُفتح فترةٌ مقفلةٌ من بابٍ خلفي |
| عيّنةُ عشرين قيدًا: كلٌّ يفتح مستندَه الأصلي بنقرة | كلُّ رقمٍ يصل إلى مستنده |
| كلُّ تغييرٍ على عقدٍ أو قيدٍ أو صلاحيةٍ له سطرُ تدقيقٍ بفاعله ووقته | يُعرف من غيّر ماذا ومتى |
| فتحُ جدولٍ فيه مئةُ ألف صفٍّ دون ثانيتين على شبكة الموقع | الشاشاتُ الكبيرة لا تتوقف |

الأثر التجاري · بعد هذه الموجة تصير **البياناتُ موثوقةً بما يكفي لبناء العقود والاحتساب عليها**. وقبلها كلُّ ما يُبنى فوقها مخاطرةٌ صامتة: أرقامٌ قد تتكرر، وفتراتٌ قد تُفتح، وتغييراتٌ لا يُعرف فاعلُها. **هذه الموجةُ لا يراها المستخدم — لكنها الوحيدةُ التي لا يمكن تعويضُها لاحقًا.**

شرط إغلاق الموجة الأولى · لا تبدأ الموجةُ الثانية قبل: أعمدةُ الحدث مكتملةٌ ومعبّأةٌ رجعيًّا · مفتاحُ منع التكرار فعّالٌ ومختبَر · سجلُّ التدقيق يعمل على العقود والقيود · قفلُ الفترة يعمل في كل مسار · وصفرُ حركةٍ بلا معادل.

# الموجة الثانية · العقود والحصص (القاعدة التي يقرأ منها كل احتساب)  ·  7

لماذا هذه الموجة · بلا **الحصص**: لا يُمنع تجاوزُ العقد · ولا يُوزَّع إيرادٌ على موردين · ولا يُخصَّص مشغّلٌ لمعدة · ولا يُحتسب استحقاقٌ لأحد. وبلا **العقود**: لا قاعدةَ يقرأ منها الراتبُ ولا التسوية. وبلا **الالتزامات**: لا يُعرف من يتحمّل التوقفَ ولا هل يُفوتر — فيصير الإسنادُ اجتهادًا يوميًّا يختلف من موقعٍ لآخر.

| لماذا هنا · وعلى ماذا تعتمد | الرمز والمهمة |
| --- | --- |
| **كلُّ رقمٍ في الرواتب يقرأ منها** — والرواتبُ لا تبدأ قبلها · تعتمد الموجة الأولى · أربعُ شرائح (§4.2) | H-08 🔴🔥 سجل عقود موحّد |
| تثبيتُ قيم الحساب — **تُبنى مع سجل العقود لا بعده** وإلا لزم تعديلُ ما بُني · تعتمد H-08 | H-11 🔴🔥 اللقطة |
| الملاحقُ والنسخةُ الموقَّعة المقفلة — بدونها يبقى التعديلُ المباشر بابًا مفتوحًا · تعتمد H-08 | H-10 🔴 الملاحق |
| **لا شيءَ يمنع تجاوزَ ما تعاقدتَ عليه — والفرقُ خسارةٌ صافية** · تعتمد H-05 · شريحة ① | H-06 🔴🔥 سقف حصص الموردين |
| المحرّكُ جاهز؛ يُفتح لمشروعٍ رائدٍ بعلَم رجوعٍ ومطابقةِ أسبوع · تعتمد H-06 · شريحة ③ | H-01 ⏳🔴🔥 تفعيل الحصص |
| **«الموقعُ/المنجم» كيانٌ مستقل** — الوثيقةُ تنصّ أن للموقع عدةَ عقود، وبدونه يختلّ الهرمُ كلُّه · لا تعتمد على شيء | H-05 🔴 الموقع كيانًا |
| جدولُ (بندُ التزامٍ ← الملتزمُ ← أثرُ الإخلال) — **أصلُ الأحكام الثلاثة** · تعتمد H-05 | N-03 🔴🔥 مصفوفة الالتزامات |
| إلزامُ الحقل بعد وجود المرجع الذي يُختار منه — **صغيرةٌ بأثرٍ إيرادي** · تعتمد N-03 | E-07 🟢🔥 مسؤول التوقف |
| بنودُ عقد المورد بنماذجها وأسعارِها وبندِ الاستعداد — يقرأ منها احتساب المورد · تعتمد H-06 | H-07 🔴 عقد المورد |
| **خطةُ الغد**: من يعمل على أي معدةٍ في أي وردية — بدونها لا يُشتق السائقُ ولا يُمنع فتحُ موقعٍ ناقص · تعتمد H-01 | H-03 🔴🔥 خطة عمل الغد |
| سلسلةُ البدلاء (أساسيٌّ ← أولٌ ← ثانٍ) · تعتمد H-03 | H-04 🔴 البدلاء |
| انتقالُ حصة المشغّل إلى بديله آليًّا في موعد التناوب — **تكملةُ H-04** · تعتمد H-04 + H-01 | N-05 🟡 التناوب والحصص |
| اعتمادُ الملحق يولّد التزاماتِه الجديدة تلقائيًّا · تعتمد H-10 | M-10 🟡 ملحق العقد |
| شروطُ تعديل السعر (وقودٌ · تضخمٌ · صرف) في العقد · تعتمد H-05 | M-09 🟡 شروط التسعير |

شرط إغلاق الموجة الثانية · عقدٌ واحدٌ نموذجيٌّ من كل نوعٍ (سنويٌّ ومؤقتٌ مشروعي) مبنيٌّ بمكوّناته وحوافزه وجهات تحمّله · وشجرةُ حاوياتٍ مكتملةٌ لمشروعٍ رائدٍ بقيود Σ محقَّقة · ومصفوفةُ التزاماتٍ معبّأةٌ لعقدٍ واحدٍ على الأقل · وأسبوعُ مطابقةٍ بصفر فرقٍ قيمي.

## 7.1 · ما الذي يتغير في الشركة بانتهائها

| كيف يُقاس أنه تحقق | القيمة المتحققة |
| --- | --- |
| **صفرُ اعتمادٍ فوق السقف** — والمحاولةُ تُرفض برسالةٍ تبيّن المتاح | لا يتجاوز موردٌ أو مشروعٌ حصتَه |
| **صفرُ سطرٍ بلا لقطةِ عقدٍ صالحة** في أي احتسابٍ لاحق | لا يُحتسب راتبٌ أو مستخلصٌ من عقدٍ ناقص |
| **صفرُ فترةِ توقفٍ بلا مسؤولٍ** من مصفوفة الالتزامات | يُعرف من يتحمّل كلَّ توقفٍ ومن يُفوتر |
| شجرةٌ واحدةٌ تُقرأ من العميل إلى المشغّل بأرصدتها الحية | علاقةُ العميل بالمورد بالمشغّل قابلةٌ للتتبع |
| خطةُ الغد مكتملةٌ ولا يُفتح تسجيلٌ لموقعٍ ناقص التخصيص | لا يبدأ يومٌ تشغيليٌّ ناقص |

الأثر التجاري · **يُمنع النزيفُ قبل وقوعه بدل اكتشافه بعد شهرين.** والفرقُ بين التزامٍ يُتجاوَز وآخرَ يُمنع خسارةٌ صافيةٌ تُقاس بالكميات المسلَّمة بلا مقابل — وهذه الموجةُ وحدها تسدّ ذلك البابَ نهائيًّا.

# الموجة الثالثة · الاحتساب والاستحقاق (تحويل الواقع إلى مال)  ·  8

لماذا هذه الموجة · هنا **يظهر المال**: رواتبُ تُدفع اليوم بقيدٍ يدويٍّ خارج النظام · وتسوياتُ موردين بتحميلاتٍ تُكتب باليد · ومستخلصاتُ عملاءَ بلا فاتورةٍ نظامية. وكلُّ يومٍ تأخيرٍ هنا خطرٌ ماليٌّ مباشر — لكنها **لا تُبنى قبل موجتها** لأنها تقرأ من العقود والحصص، ومن بناها قبلهما كتب حسابًا بلا قاعدةٍ يقرأ منها.

| لماذا هنا · وعلى ماذا تعتمد | الرمز والمهمة |
| --- | --- |
| **الرواتبُ تُدفع اليوم بقيدٍ يدويٍّ خارج النظام** — أكبرُ فجوةٍ مفتوحة · تعتمد H-08 · H-11 · H-01 · خمسُ شرائح (§4.1) | H-09 🔴🔥 نظام الرواتب |
| رصيدٌ وجدولُ استردادٍ وحدُّ حماية — تُدمج في شريحة H-09-④ | M-20 · M-21 🟡 سلف الموظف وخصومه |
| رصيدُ الإجازات والمقاصّة ومكافأةُ نهاية الخدمة · تعتمد H-09 | M-22 🟡 تصفية نهاية الخدمة |
| التوزيعُ بمجموع 100٪ — تُدمج في شريحة H-08-③ | M-23 🟡 توزيع الحافز |
| حالتا «مُستبدَلةٌ» و«منتهية» صراحةً · تعتمد H-10 | E-24 🟢 حالات سياسة الأجر |
| الاستحقاقُ والتحميلاتُ الستُّ والتصفيةُ والكشفُ بطبقاته وقواعدُ التسعير والجزاءات والتقييمُ والوثائق · تعتمد H-07 + H-09 | M-12→M-19 🟡×8 منظومة الموردين |
| الفاتورةُ النظامية والكشفُ والتحصيلُ بمرجعٍ والاعتراضُ على بند · تعتمد H-12 + N-01 | M-03→M-06 🟡×4 دورة العميل |
| **تحجب الجاهزيةَ والوقائيةَ بالساعات وجزاءَ الجاهزية** · لا تعتمد على شيء — تُقدَّم داخل الموجة | M-25 🔴 قراءات العدّادات |
| **لا يوجد أصلًا** — وبدونه تحميلُ النقل على المورد بلا مستند · تعتمد H-07 | M-52 🟡 أمر الترحيل |
| الإهلاكُ والمخصصُ وقسطُ التمويل والإقرارُ الضريبي آليًّا بمفاتيحَ تمنع التكرار · تعتمد N-01 | M-30 · M-41 🟡 الدوريات الآلية |
| استيرادُ كشفٍ ومضاهاةٌ آلية — تُقفل بابَ الفروق اليدوية · تعتمد M-38 + M-40 | H-13 🔴 المطابقة البنكية |
| عروضٌ موثقةٌ ومقارنةٌ وترسيةٌ مسجَّلة — **مدخلُ التعاقد مع الموردين** · تعتمد H-07 | H-21 🔴 دورة عروض الأسعار |

شرط إغلاق الموجة الثالثة · شهرٌ كاملٌ محسوبٌ آليًّا للفئات الثلاث (دائمٌ · مشروعيٌّ · مشغّل) مطابقٌ للحساب اليدوي بصفر فرق · وتسويةُ موردٍ كاملةٌ بتحميلاتها الست بلا إدخالٍ يدويٍّ لمصدر · ومستخلصُ عميلٍ مولَّدٌ من الوحدات بلا إدخال كميات.

## 8.1 · ما الذي يتغير في الشركة بانتهائها

| كيف يُقاس أنه تحقق | القيمة المتحققة |
| --- | --- |
| **صفرُ قيدِ راتبٍ يدويٍّ** خارج النظام في شهرٍ كامل | تتوقف الرواتبُ اليدوية |
| **صفرُ تحميلٍ أو خصمٍ بلا مستندٍ يُفتح** في عيّنة التدقيق | تسوياتُ الموردين والعاملين آليةٌ بمستنداتها |
| مستخلصُ فترةٍ مولَّدٌ **بلا إدخال أي كمية** ومطابقٌ للحساب اليدوي بصفر فرق | مستخلصاتُ العملاء تُولَّد من الوحدات |
| تقريرُ ربحية العقد واليوم يُقرأ من بياناتٍ لا من تقدير | الشركةُ تعرف ربحيتَها الحقيقية |
| زمنُ إقفال الشهر يبلغ المستهدف (ثلاثةُ أيامٍ من إقفال الحضور إلى الاعتماد) | دورةُ الشهر تنضبط |

الأثر التجاري · **الشركةُ تعرف ربحيتَها بالعقد وباليوم وبالمعدة** — وهذا أساسُ التسعير والتفاوض القادم مع العملاء والموردين. وقبل هذه الموجة كلُّ قرارِ تسعيرٍ اجتهادٌ على أرقامٍ ناقصة.

# الموجة الرابعة · المنصّة والتجربة والحوكمة  ·  9

لماذا هذه الموجة أخيرًا · المنصّةُ **تعرض ولا تملك**: البوابةُ والمساحاتُ تقرآن تغذياتِ الإدارات، والصفاتُ تتشكل من العقود، والظهورُ يحكم عناصرَ موجودةً أصلًا. فبناؤها قبل اكتمال ما تعرضه يعني **إعادةَ كتابتها مرتين**. وهي أكثرُ الموجات عددًا وأقلُّها حجبًا — ولهذا تُغري بالتقديم وتُعاقب عليه.

| لماذا هنا · وعلى ماذا تعتمد | المجموعة |
| --- | --- |
| نموذجُ الصفات (ثلاثُ شرائح §4.4) ← مفاتيحُ الظهور ← الحمايةُ على مستوى العنصر — **تُبنى بعد اكتمال ما تعرضه** · تعتمد الموجات الثلاث | H-15 · H-16 · H-17 🔴 |
| بوابةُ المستخدم ومساحاتُ العمل — تقرآن تغذياتِ الإدارات، فلا تُبنيان قبل وجودها · تعتمد H-15 | H-18 · H-19 🔴 |
| صندوقُ اعتمادٍ جامع · عقدُ الشاشة الموحّد · «من أنشأ لا يعتمد» في كل الصناديق · حفظُ المسودة · التقسيمُ السباعي | M-42 · M-44 · M-45 · M-46 · H-14 🟡 |
| غرفةُ العمليات · التوزيعُ البصري · تقريرُ الوحدات · لوحةُ الجاهزية — تعتمد H-03 + M-25 | M-27 · M-28 · M-29 · M-26 🟡 |
| توحيدُ التصنيفات · حالةُ «بانتظار قطعة» · تحويلُ الملاحظة بلاغًا · تقريرُ التكرار · مفتاحُ منع تكرار الوقائية · وتبويباتُ البلاغات ومستوى التصعيد · تعتمد M-25 + N-01 | الصيانة والبلاغات 🟡🟢×9 |
| حدُّ إعادة الطلب الآلي ومن الاستهلاك الفعلي · بطاقةُ مورد المشتريات · لوحةُ أمين المستودع · زرُّ الطلب عند النقص · حالاتُ الأمر · تعتمد H-21 | المشتريات 🟡🟢×6 |
| بطاقةُ العقد وبطاقةُ الموظف بتبويباتهما · تقريرُ ربحية العقد واليوم · تعتمد الموجات الثلاث | M-47 · M-48 · M-07 🟡 |
| المصطلحاتُ التقنية · دمجُ الانحراف · نقلُ المعاونين · ألوانُ الأعمار · المرجعُ الميداني · تصعيدُ الوثائق · روابطُ البلاغ والأمر · حذفُ الميت · فلاترُ الوقائية · معاييرُ التصدير · العدّاداتُ · الثلاثيةُ · مركزُ التقارير · التحويلات | التحسينات 🟢×16 |

## 9.1 · ما الذي يتغير في الشركة بانتهائها

| كيف يُقاس أنه تحقق | القيمة المتحققة |
| --- | --- |
| كلُّ دورٍ يفتح لوحتَه فيجد عملَه — واختبارُ المستخدمين يبلغ عتباته | المستخدمُ يجد عملَه في مكانٍ واحد |
| **صفرُ تسريبٍ** في عشرين محاولةَ تجاوزِ نطاق — ومشرفُ المورد يعتمد جزءَه بنفسه | الخارجيون يعملون بأنفسهم بعزلٍ تام |
| مشروعٌ جديدٌ يُضاف ويعمل بلا تعديلٍ برمجي — بالحاويات والتخصيصات فقط | النظامُ جاهزٌ للتوسع |
| موظفٌ جديدٌ ينجز مهامَّه الأساسية بعد تدريبٍ لا يتجاوز أيامًا | التدريبُ يقصر |
| كلُّ مسارٍ قديمٍ يُحوَّل ولا تظهر صفحةُ خطأٍ لمن حفظ رابطًا | الانتقالُ بلا كسر |

الأثر التجاري · **يمكن تسليمُ النظام للإنتاج بثقةٍ وتوسيعُه بلا إعادة بناء.** وهذه القيمةُ هي الوحيدةُ التي يراها المستخدمُ بعينه — ولهذا تُغري بالتقديم؛ لكنها تُبنى على الثلاث قبلها، ومن قدّمها بنى واجهةً فوق أرقامٍ لا يثق بها.

# خريطة التبعية في صفحة  ·  10

الموجة ① نواة الحقيقة M-38 ─► H-12 ─► N-01 N-02 M-39/08/33 M-40 H-20🔥 H-22 H-23 N-04 │ الموجة ② العقود والحصص ▼ H-05 ─► N-03 ─► E-07 H-08 ─► H-11 ─► H-10 ─► M-10 └──► H-06 ─► H-01 ─► H-03 ─► H-04 ─► N-05 └──► H-07 M-09 │ الموجة ③ الاحتساب ▼ H-09 (①لقطة ②زمني ③إنتاجي ④مقاصّة ⑤مسيّر) ◄─ H-08+H-11+H-01 M-12→19 الموردون ◄─ H-07 M-03→06 العميل ◄─ H-12+N-01 M-25 ─► الجاهزية والوقائية H-13 H-21 M-52 M-30/41 │ الموجة ④ المنصّة والتجربة ▼ H-15 ─► H-16 ─► H-17 ─► H-18 ─► H-19 M-42/44/45/46 · M-27/28/29/26 · الصيانة · المشتريات · 16 تحسينًا

## 10.1 · سلسلة «يحتاج» — لماذا هذه قبل تلك

الرواتب (H-09) └─ تحتاج ─► سجل العقود (H-08) + اللقطة (H-11) └─ يحتاج ─► سجل الأحداث (H-12) + منع التكرار (N-01) └─ يحتاج ─► أعمدة الحدث (M-38) استحقاق المشغّل (H-09-③) └─ يحتاج ─► الوحدات المعتمدة (UX-03) └─ تحتاج ─► الحصص (H-01/H-06) └─ تحتاج ─► الالتزامات والإسناد (N-03) └─ تحتاج ─► الموقع كيانًا (H-05) تسوية المورد (M-12→19) إيراد العميل (M-03→06) └─ تحتاج ─► عقد المورد (H-07) └─ يحتاج ─► الإسناد (N-03) └─ يحتاج ─► الحصص └─ يحتاج ─► سجل الأحداث البوابة والمساحات (H-18/H-19) └─ تحتاج ─► الصفات (H-15) ─► تحتاج ─► العقود (H-08) └─ تحتاج ─► تغذيات الإدارات ─► تحتاج ─► الاحتساب (الموجة ③) الجاهزية والوقائية (M-26/M-32/M-36) └─ تحتاج ─► قراءات العدّادات (M-25)

| عددُ المهام · وما يميّزها | الموجة |
| --- | --- |
| **عشرُ مهام** · لا واجهةَ فيها تقريبًا — كلُّها بنيةٌ وحماية؛ وهي الأقلُّ ظهورًا والأعلى أثرًا | ① نواة الحقيقة |
| **أربعَ عشرةَ مهمة** · القواعدُ التي يقرأ منها كلُّ حساب: العقودُ والحصصُ والإسناد | ② العقود والحصص |
| **أربعٌ وعشرون مهمة** · هنا يظهر المالُ: رواتبُ وتسوياتٌ ومستخلصاتٌ وذمم | ③ الاحتساب |
| **سبعٌ وأربعون مهمة** · التجربةُ والمنصّةُ والتقاريرُ والتحسينات — أكثرُها عددًا وأقلُّها حجبًا | ④ المنصّة والتجربة |

قراءةُ الأرقام · **نصفُ المهام تقريبًا في الموجة الرابعة** — وهذا طبيعيٌّ وصحي: أكثرُها صغيرٌ ولا يحجب أحدًا. والخطأُ الشائع أن تُنفَّذ أولًا لأنها **مرئيةٌ وسريعةُ الإرضاء**، فيُبنى الظاهرُ على أساسٍ ناقصٍ ثم يُعاد.

# قواعد التنفيذ الملزمة  ·  11

•  ① الرائدة قبل التعميم — كلُّ تغييرٍ بنيويٍّ يُفتح **لوحدةٍ واحدة** (مشروعٌ · موردٌ · فئةُ عاملين) أسبوعًا كاملًا قبل التعميم.

•  ② المطابقة شرطُ التقدم — لا تُقفل الكتابةُ القديمة قبل **مطابقةِ فترةٍ كاملةٍ بصفر فرقٍ قيمي**، وفروقُ التوقيت مفسَّرةٌ بتقريرٍ معتمَد.

•  ③ علَمُ رجوعٍ لكل تحويل — كلُّ مسارٍ جديدٍ خلفه مفتاحٌ يعيد القديمَ خلال دقائق بلا فقدِ بيانات — وإلا فالتغييرُ مخاطرةٌ لا خطة.

•  ④ معيارُ الإنجاز واحد — المهمةُ «منجزة» إذا: عملت على بيانات الإنتاج · واجتازت حالاتِ اختبارها · ولها سجلُّ تدقيق · ولا تكسر مسارًا قائمًا · وموثَّقةٌ في كراسة الشاشة.

•  ⑤ لا مهمةَ تبدأ ومانعُها مفتوح — من بدأ مهمةً تعتمد على غير المنجَز سيسلّم نصفَ حلٍّ يُعاد كتابتُه — والتقديرُ يتضاعف صامتًا.

•  ⑥ الجرد للجديد لا للترميم — وأيُّ ترميمٍ يمسّ **بنيةَ بياناتٍ** (لا واجهة) يخضع للجرد؛ فالترميمُ الذي يغيّر جدولًا هو بناء.

# معيار اكتمال الطبقة (Definition of Done)  ·  12

«انتهى سجلُّ العقود» عبارةٌ لا تُقاس. والطبقةُ لا تُعدّ منتهيةً بتسليم شاشةٍ بل باستيفاء **شروطٍ مكتوبةٍ يوقّع عليها من يعلنها منتهية** — وهذه هي، طبقةً طبقة:

| لا تُعدّ منتهيةً حتى | الطبقة |
| --- | --- |
| كلُّ شخصٍ في النظام له سجلٌّ واحدٌ لا يتكرر · وكلُّ كيانٍ (عميلٌ · موردٌ · مشروعٌ · موقع) معرَّفٌ برقمه · وصفرُ ملفٍّ مكرر · ولكل حسابِ دخولٍ شخصٌ معلوم | ① الهوية |
| كلُّ حدثٍ في النظام له طرفٌ محددُ النوع والمعرّف · ولا حركةَ بطرفٍ نصيٍّ حر · وسجلاتُ العملاء والموردين والموظفين موحَّدةٌ لا مكررة | ② العلاقات |
| **كلُّ أنواع العقود تعمل** (سنويٌّ · مؤقتٌ مشروعي) · وكلُّ فئاتِ العاملين · وكلُّ نماذج الأجر المستعملة فعلًا · **والملاحقُ تعمل** بسريانها · **والنسخةُ الموقَّعة مقفلة** · **وكلُّ الحالات** بانتقالاتها المحكومة · ومجاميعُ التحمّل 100٪ في كل عقدٍ نافذ · وصفرُ عقدٍ عُدّل مباشرةً · وتقاريرُ العقود تعمل · واختباراتُها نجحت | ③ العقود |
| مصفوفةُ التزاماتٍ معبّأةٌ **لكل عقدٍ نافذ** · وكلُّ بندٍ له طرفٌ ملتزمٌ من قائمةٍ محكومة · وقاعدةُ الإسناد تعطي الأحكامَ الثلاثة آليًّا · وصفرُ فترةِ توقفٍ بلا مسؤول | ④ الالتزامات |
| شجرةُ حاوياتٍ مكتملةٌ **لكل عقدٍ نافذ** بمستوياتها الأربعة · وقيودُ Σ محقَّقةٌ في كل مستوى · والاستهلاكُ يعمل ذريًّا · ولا اعتمادَ يتجاوز سقفًا · وتُقفل الحاوياتُ بحالة العقد آليًّا | ⑤ الحصص |
| لا يُفتح تسجيلٌ لموقعٍ ناقص التخصيص · وكلُّ وحدةٍ تمرّ بسلسلة اعتمادها كاملةً · وحقولُ الزمن الثلاثة منفصلة · وصفرُ وحدةٍ بلا مرجعٍ ميداني حيث يلزم | ⑥ التشغيل |
| كلُّ أثرٍ ماليٍّ مولَّدٌ من مستنده في منبعه · وصفرُ كتابةٍ مباشرةٍ على الدفتر · ومفتاحُ منع التكرار مختبَرٌ بإعادة إرسالٍ فعلية · وكلُّ حدثٍ يُقرأ بالاتجاهين إلى مستنده | ⑦ الأحداث |
| **الفئاتُ الثلاث محسوبةٌ آليًّا** (دائمٌ · مشروعيٌّ · مشغّل) · وشهرٌ كاملٌ مطابقٌ للحساب اليدوي **بصفر فرق** · وكلُّ خصمٍ بمستندٍ يُفتح · وحدُّ الحماية يعمل · والتصفيةُ تُحسب آليًّا · وكشفُ الفرد كلُّ رقمٍ فيه ينقر لمصدره | ⑧ الاحتساب |
| كلُّ قيدٍ متوازنٌ بمركزه وجهةِ تحمّله · وقفلُ الفترة يعمل في **كل** مسار · وصفرُ حركةٍ بلا معادلٍ موحّد · والمطابقةُ البنكية تعمل · والتصحيحُ بعكسٍ لا بمحو | ⑨ المالية |
| كلُّ عنصرٍ يمرّ بحارس الظهور قبل التصيير · وصفرُ تسريبٍ في اختبار تجاوز النطاق · وكلُّ رقمٍ في لوحةٍ ينقر لمصدره · وامتثالُ معيار الشاشات محقَّقٌ في العيّنة · واختباراتُ المستخدمين بلغت عتباتها | ⑩ العرض |

## 12.1 · شرط إغلاق كل موجة

| لا تُغلق حتى | الموجة |
| --- | --- |
| الطبقتان ⑦ و⑨ (نواتُهما) مستوفيتان · وسجلُّ التدقيق يعمل على العقود والقيود والصلاحيات · والتحميلُ الخادمي مطبَّقٌ في الجداول الكبيرة · وقالبُ الجرد معتمدٌ وجُردت الشاشاتُ التي ستمسّها الموجاتُ الثلاث · وخطةُ الترحيل موثَّقةٌ بعلَم رجوعٍ مختبَر | ① نواة الحقيقة |
| الطبقاتُ ② و③ و④ و⑤ مستوفيةٌ بالكامل · ومشروعٌ رائدٌ يعمل بشجرة حاوياتٍ مكتملةٍ أسبوعًا بصفر فرقٍ قيمي · ومصفوفةُ التزاماتٍ معبّأةٌ لعقدٍ واحدٍ على الأقل · وخطةُ الغد تعمل ولا يُفتح موقعٌ ناقص | ② العقود والحصص |
| الطبقتان ⑥ و⑧ مستوفيتان · وشهرٌ كاملٌ للفئات الثلاث مطابقٌ بصفر فرق · وتسويةُ موردٍ كاملةٌ بتحميلاتها الست بلا إدخالٍ يدويٍّ لمصدر · ومستخلصُ عميلٍ مولَّدٌ بلا إدخال كميات · والمطابقةُ البنكية أُغلقت لفترةٍ كاملة | ③ الاحتساب |
| الطبقتان ① (تمامُها) و⑩ مستوفيتان · وصفرُ تسريبٍ في عشرين محاولةَ تجاوزِ نطاق · وكلُّ صناديق الاعتماد موحَّدةٌ بالثلاثية و«من أنشأ لا يعتمد» · وكلُّ مسارٍ قديمٍ يُحوَّل ولا صفحةَ خطأ · واختباراتُ المستخدمين بلغت عتباتها في العيّنة | ④ المنصّة والتجربة |

## 12.2 · معايير الجودة غير الوظيفية — تُفحص مع كل طبقة

الطبقةُ التي تعمل وظيفيًّا وتنهار تحت الاستخدام الحقيقي **ليست منتهية**. ولهذا تُضاف إلى قائمة كل طبقةٍ هذه المعايير — **بعتباتٍ رقميةٍ لا بأوصاف**:

| عتبتُه · وأين يُشدَّد | المعيار |
| --- | --- |
| فتحُ أي شاشةٍ دون ثانيتين على شبكة الموقع · وكلُّ استعلامٍ بحدٍّ وفهرس · ولا تحميلَ كاملًا لجدول · وتقريرٌ ثقيلٌ ينتهي دون عشر ثوانٍ أو يُنفَّذ خلفيًّا بإشعار. **يُشدَّد في:** ⑥ التشغيل · ⑨ المالية · ⑩ العرض | ① الأداء |
| مسيّرُ خمسمئة موظفٍ ينتهي داخل مهلته · خمسون مستخدمًا متزامنًا على غرفة العمليات · استيرادُ كشفِ بنكٍ بخمسة آلاف سطر · تايم شيتُ مئتي معدةٍ في ساعة الذروة. **يُشدَّد في:** ⑧ الاحتساب · ⑥ التشغيل | ② الضغط والحمل |
| كلُّ إجراءٍ مفحوصٌ **في الخادم** لا بإخفاء زر · صفرُ تسريبٍ في عشرين محاولةَ تجاوزِ نطاق · منعُ اعتماد الذات بنيويًّا · سياسةُ الجلسة وكلمةِ المرور مطبَّقة · ومحاولاتُ الرفض مسجَّلة. **يُشدَّد في:** ① الهوية · ⑩ العرض · ⑨ المالية | ③ الأمان |
| **صفرُ صفٍّ يتيمٍ** (بلا مرجع) · صفرُ مرجعٍ مكسور · اكتمالُ الحقول الإلزامية 100٪ · صفرُ تكرارٍ في المفاتيح الفريدة · ومطابقةُ المجاميع مع مصادرها. **يُشدَّد في:** ② العلاقات · ③ العقود · ⑦ الأحداث | ④ جودة البيانات |
| نسخةٌ احتياطيةٌ **مختبَرةُ الاسترجاع** لا مأخوذةٌ فقط · وخطةُ رجوعٍ مختبَرةٌ لكل تحويل · وصفرُ فقدِ بياناتٍ في اختبار انقطاعٍ متعمَّد. **يُشدَّد في:** ⑦ الأحداث · ⑨ المالية | ⑤ الاستمرارية |
| العملُ دون اتصالٍ ومزامنةٌ **لا تكرر** · والجوالُ أولًا في الشاشات الميدانية · وحفظٌ محليٌّ لا يضيع بانقطاع. **يُشدَّد في:** ⑥ التشغيل · ⑩ العرض | ⑥ الميدان |

قاعدةُ الإعلان · **لا تُعلن طبقةٌ مكتملةً بالوظيفة وحدها.** الاختباراتُ غير الوظيفية جزءٌ من الإعلان لا لاحقةٌ له — فطبقةٌ تعمل لعشرة مستخدمين وتنهار لخمسين لم تكتمل، وطبقةٌ صحيحةُ الحساب مسرِّبةُ البيانات لم تكتمل.

من يعلن الاكتمال · **لا يعلن اكتمالَ طبقةٍ من بناها.** يعلنه مالكُ الطبقة (مدير الإدارة المعنية) بعد فحصٍ يوقّع عليه، ومعه المراجعُ الداخلي في الطبقات المالية. وإعلانٌ بلا فحصٍ موقَّعٍ يُعيد المشروعَ إلى «قائمة مهامٍ» بعد أن صار بناءً معماريًّا.

# ردٌّ على القرارات الثلاثة المرفوعة  ·  13

| القرار | المسألة |
| --- | --- |
| **نوافق — بشرطين:** ألّا يُفتح قبل اكتمال شجرة الحاويات للمشروع الرائد (لئلا يتوقف الميدانُ بسبب نقص إدخالٍ لا بسبب النظام)، وأن يصاحبه **تقريرُ مطابقةٍ أسبوعيٌّ** يُقارن ما رُفض بما كان يمرّ. والتعميمُ بعد أسبوعٍ نظيفٍ لا قبله | ① فتح بوابة الحصص |
| **تُعرض واحدةً واحدةً بأثرها المالي المقدَّر** لا مجتمعةً. وأخصُّ منها **قطعَ الغيار نصًّا حرًّا**: مغلقةٌ في تحميل المورد (M-11 ✅) ومفتوحةٌ في الصيانة — **تناقضٌ يجب حسمُه في الموجة الثالثة مع M-12→19**، وإبقاؤه يعني تكلفةَ صيانةٍ لا تُطابق مخزونًا | ② القرارات الستة المعاكسة |
| **نوافق على رأيه**: الجردُ للجديد والإصلاحُ ترميم. **بإضافةٍ واحدة:** أيُّ إصلاحٍ يمسّ بنيةَ بياناتٍ يخضع للجرد. وعمليًّا: يُجرَد في الموجة الأولى **ما ستمسّه الموجاتُ الثلاث فقط** لا النظامُ كلُّه — فيبدأ العملُ خلال أيامٍ لا أشهر | ③ الجرد قبل البرمجة |

# كيف يُقاس التقدم  ·  14

| ما يُقاس · والمستهدف | المؤشر |
| --- | --- |
| نسبةُ مهام الموجة الجارية المنجزة — **ولا يُحتسب تقدمٌ في موجةٍ لاحقةٍ قبل إغلاق سابقتها** | ① تقدّمُ الموجة |
| عددُ المهام التي بدأت ومانعُها مفتوح — **المستهدف: صفر** | ② مهامٌ سابقةٌ لأوانها |
| عددُ الفترات المطابَقة بصفر فرقٍ قبل كل تعميم — **المستهدف: واحدةٌ على الأقل لكل تحويل** | ③ مطابقاتُ الترحيل |
| عددُ الأخطاء النازفة المغلقة (🔥) ÷ إجماليها — يُرفع للقيادة شهريًّا | ④ إغلاقُ النزيف |
| عددُ المهام التي أُعيد فتحُها بعد «الإنجاز» — ارتفاعُه يعني معيارَ إنجازٍ متساهلًا | ⑤ إعادةُ الفتح |
| فرقُ التقدير عن الفعلي للمهام الكبيرة — يُستعمل لتصحيح تقديرات ما بقي | ⑥ دقةُ التقدير |

خلاصة الخطة · التقريرُ كان صحيحًا في **ماذا**، وهذه الخطةُ تحسم **متى وبأي ترتيب**. والقاعدةُ التي تختصرها كلَّها: **ابنِ ما يُقرأ منه قبل ما يقرأ.** فالحدثُ قبل القيد، والعقدُ قبل الراتب، والحصةُ قبل الاعتماد، والصفةُ قبل البوابة — ومن عكس هذا الترتيبَ دفع ثمنَه إعادةَ بناءٍ لا يظهر في أي تقدير.

نهاية الوثيقة · خطة التنفيذ بالأولوية المعمارية