مجموعة إكيوبيشن · قطاع تشغيل المعدات خط الأساس التجاري للعقد وتصحيح الهرم التعاقدي Contract Commercial Baseline & Contractual Hierarchy Correction — Directive 03 الفجوةُ المسدودة: الوثائقُ تصف كيف يُحتسب الإيرادُ بعد التشغيل — وهذه تصف **كيف تُخطَّط قيمةُ العقد يوم توقيعه** الهرمُ محسومٌ نهائيًّا: **العقدُ تابعٌ للمشروع** · والمنجمُ نطاقٌ تشغيليٌّ وصفيٌّ لا أبٌ بنيوي الجدولُ الشهريُّ والسنوي · فصلُ بند المبيعات عن خطة الموارد · خطةُ الدفع والمقدم · التحصيلُ متعددُ الطرق والعملات اقتصادُ التمديد والتجديد والإنهاء والإلغاء: ردُّ المقدم · الضمانُ · العملُ تحت التنفيذ · الغرامات مُقيّد · للاستخدام المؤسسي — Restricted / Internal Use

| EQUIP-PLAN-03-EMS | معرّف الوثيقة |
| --- | --- |
| خط الأساس التجاري للعقد وتصحيح الهرم التعاقدي — التوجيه الثالث | العنوان |
| PLAN-02 يبدأ من الفاتورة — أي من منتصف الدورة — ويفترض خطةً تجاريةً مكتملةً لم تُبنَ بعد | سببها |
| توجيهٌ نافذٌ يضيف **شرطَ بدءٍ** قبل ثلاثيِّ العميل، ويحسم الهرمَ التعاقدي، ويوزّع التفاصيلَ على مالكيها | مرتبتها |
| التعريفُ في CON-02 · الشاشاتُ في UX-08 · الاحتسابُ والتحصيلُ في ENT-03 · وهذه الوثيقةُ توجيهٌ لا بيتُ تعريف | ملكيةُ ما يلي |
| 1.0 | الإصدار |
| نافذٌ فورًا — يسبق تنفيذَ ثلاثيِّ العميل في PLAN-02 §2 | حالة الوثيقة |
| 2026 | تاريخ الإصدار |

# حكمي على المراجعة — وما أضيفه إليها  ·  1

**المراجعةُ صائبةٌ وتشخيصُها دقيق.** وثائقُنا قويةٌ في الدورة: العقدُ ← الوحداتُ المعتمدة ← المستخلصُ ← الفاتورةُ ← الذمةُ ← التحصيل. وضعيفةٌ فيما **يسبقها**: القيمةُ المخططة وتوزيعُها الشهريُّ وخطةُ الدفع. و`qty_committed + periodicity` **لا تساوي جدولًا شهريًّا** لعقدٍ فيه شهرُ تعبئةٍ جزئية وشهرُ توقفٍ موسميٍّ وملحقٌ يغيّر السعرَ في منتصف السنة.

| حكمي | ملاحظة المراجعة |
| --- | --- |
| **أوافق** — وهي أهمُّ ما في المراجعة كلِّها: في عقد الساعة نوعُ المعدة **بندُ إيرادٍ مباشر**؛ وفي عقد الطن أو المتر هو **خطةُ مواردَ لا بندَ إيراد**. وخلطُهما **يضاعف الإيرادَ حسابيًّا** — وهو خطأٌ محاسبيٌّ لا تجميلي | ① فصل بند المبيعات عن خطة الموارد |
| **أوافق** — الجدولُ الشهريُّ مصدرُ التخطيط، والقيمُ السنويةُ والإجماليةُ **تُحسب منه لا تُدخل يدويًّا**؛ وقيمةُ العقد الموقَّعة تُحفظ مستقلةً ويُطالَب بتفسير أي فرق | ② الجدول الشهري مصدرًا واحدًا |
| **أوافق** — ثلاثةُ أرقامٍ لا تُخلط: المخططُ · المعترَفُ به · المحصَّل | ③ فصل الأرقام الثلاثة |
| **أوافق قطعًا** — والقرارُ محسومٌ في §2 بلا لبس | ④ العقد للمشروع لا للمنجم |
| **أوافق** — وأُوسّعها في §7 لتشمل تعددَ العملات والمقدمَ على دفعات | ⑤ التحصيل متعدد التخصيص |

## 1.1 · وثلاثةٌ أضيفها لم تذكرها المراجعة

•  ① الجدولُ الشهريُّ يُنسَخ بالملاحق لا يُستبدَل — حين يغيّر ملحقٌ كميةً أو سعرًا في منتصف المدة، **تُنشأ نسخةٌ جديدةٌ من أشهر ما بعد السريان** ويُحفظ ما قبلها كما هو. وإلا تغيّرت مقارنةُ «المخطط مقابل المنفَّذ» بأثرٍ رجعيٍّ صامت — فيصير الانحرافُ التاريخيُّ كذبًا.

•  ② الجدولُ خطةٌ لا بوابة — السقفُ القانونيُّ الذي يمنع التجاوز هو **التزامُ العقد وشجرةُ الحاويات (OPM-01)**، والجدولُ الشهريُّ **توزيعٌ داخل ذلك السقف**. فلا يصير مصدرَ حقيقةٍ ثانيًا للسقف، وإلا تعارض رقمان.

•  ③ الهرمُ يحتاج ترحيلًا لا قرارًا فقط — النظامُ اليومَ مبنيٌّ على عقد الموقع/المنجم. فالقرارُ وحدَه لا يكفي: يلزم **خطةُ إعادة ربطٍ** للعقود القائمة إلى مشاريعها (§2.2) بمطابقةٍ تثبت ألّا شيءَ في الفوترة تغيّر.

# الهرم التعاقدي — محسومٌ نهائيًّا  ·  2

القاعدة الحاكمة · **العميلُ ← مشاريعُه ← عقودُ كل مشروع.** و`project_id` **إلزاميٌّ في العقد وهو الأبُ التعاقدي**. والمنجمُ أو الموقعُ **نطاقُ تنفيذٍ وصفيٌّ داخل العقد** — يُسجَّل معلومةً ويُقيَّد به التنفيذُ والتقارير، **ولا يُبنى عليه العقدُ ولا الفوترةُ ولا التجديد**. ولا وجودَ لـ«عقد المنجم» في المنظومة بعد اليوم.

| حكمُه | العنصر |
| --- | --- |
| الأبُ الأعلى — له عددٌ غيرُ محدودٍ من المشاريع | ① العميل |
| **الأبُ التعاقدي** — `project_id` إلزاميٌّ في كل عقد؛ وللمشروع الواحد عقدٌ أو عدةُ عقودٍ متتابعةٍ أو متوازية | ② المشروع |
| **نطاقٌ تشغيليٌّ داخل العقد** (`contract_operational_sites`): اسمُ المنجم/الموقع · تاريخُ العمل فيه · البنودُ المنطبقةُ عليه · الكمياتُ المنفَّذة فيه. **يُضاف ويُسحب بملحقٍ بلا إنشاء عقدٍ جديد** | ③ المنجم / الموقع |
| تُبنى على **العقد والمشروع** — لا على الموقع. والموقعُ بُعدُ تحليلٍ في التقارير لا مفتاحُ ربط | ④ الالتزامات والفوترة والتجديد |
| إن قصر النصُّ القانونيُّ العملَ على منجمٍ بعينه: **يُسجَّل قيدًا في نطاق التنفيذ** ويُمنع التسجيلُ خارجه — ولا يتحول إلى أبٍ بنيوي | ⑤ حالة التقييد القانوني |

## 2.1 · أثر القاعدة على البنية القائمة

•  على `client_contracts` — `project_id` يصير **NOT NULL** بمفتاحٍ خارجي؛ وأيُّ عمودِ ربطٍ بالموقع يُنقل إلى جدول النطاق ولا يبقى في رأس العقد.

•  على `sites` — يبقى كيانًا مستقلًّا (بُني في الموجة ②) لكن علاقتَه بالعقد تصير **عبر جدول النطاق** لا عبر عمودٍ في العقد.

•  على شجرة الحاويات — الحاويةُ الرئيسية تُولَّد من **التزام العقد** (المرتبطِ بالمشروع)؛ وتوزيعُها على المواقع تفصيلٌ تشغيليٌّ داخلها لا مستوًى تعاقديٌّ جديد.

•  على التقارير — الموقعُ يبقى بُعدَ تحليلٍ كاملًا: إنتاجٌ وتكلفةٌ وربحيةٌ بالموقع — **قراءةً من الوحدات لا من بنية العقد**.

## 2.2 · خطة إعادة الربط (إلزامية قبل ثلاثيِّ العميل)

① جردُ العقود القائمة: أيُّها مرتبطٌ بموقعٍ وأيُّها بمشروع ← ② إنشاءُ مشروعٍ لكل مجموعةِ عقودٍ لا مشروعَ لها، أو ربطُها بالقائم

▼

③ نقلُ ربط الموقع إلى `contract_operational_sites` مع الاحتفاظ بتاريخ العمل ← ④ ملءُ `project_id` وجعلُه NOT NULL

▼

⑤ **مطابقةُ فترةٍ كاملة**: ما فُوتر قبل الترحيل = ما يُفوتر بعده — **صفرُ فرقٍ قيمي** ← ⑥ إقفالُ المسار القديم بعلَم رجوع

شرطُ القبول · **صفرُ عقدٍ بلا مشروع · صفرُ فرقٍ في الفوترة بعد إعادة الربط · وكلُّ موقعٍ ظهر نطاقًا لا أبًا.** ولا يبدأ ثلاثيُّ العميل قبل استيفائها — لأن الفاتورةَ والكشفَ والذمةَ ستُبنى على الهرم، فإن بُنيت على الخاطئ أُعيدت.

# خط الأساس التجاري — خمسة مكوّنات  ·  3

**لا تبدأ فوترةٌ لعقدٍ لم يُغلق خطُّ أساسه التجاري.** وهذه مكوّناتُه الخمسة، بيتُ تعريفها `CON-02` وشاشاتُها `UX-08`:

## 3.1 · رأس العقد — client_contracts

| الحقول | المجموعة |
| --- | --- |
| العميلُ · **`project_id` إلزامي** · رقمُ العقد · تاريخا البدء والنهاية · عددُ الأشهر (محسوبٌ) · الحالة | الهوية والمدة |
| **عملةُ العقد** (وهي عملةُ التسوية) · دورةُ التسوية (شهريةٌ · مرحليةٌ · دفعةٌ واحدة) · مهلةُ السداد بالأيام | التسوية |
| **`contract_value_type`**: ثابتةٌ · **سقفٌ أقصى** · تقديريةٌ · مفتوحةٌ بالاستخدام · حدٌّ أدنى مضمونٌ · إطارٌ تعاقديٌّ بلا قيمةٍ نهائية. **ولا يُطالَب بتساوي المجموع مع القيمة الموقَّعة إلا في النوع «ثابتة»** — وفي «سقفٌ أقصى» يُشترط ألّا يتجاوزه، وفي «تقديرية» يُفسَّر الفارقُ ولا يُمنع | نوع القيمة |
| **`contracted_signed_value`** — المنصوصةُ في العقد الموقَّع إن وُجدت (للمقارنة لا للحساب، بحسب نوع القيمة أعلاه) | القيمة الموقَّعة |
| **ثلاثُ عملاتٍ لا اثنتان:** `contract_currency` (يُقوَّم بها العقدُ والمستخلص) · `settlement_currency` (يُسدَّد بها فعلًا وقد تختلف) · `functional_currency` (عملةُ دفاتر الشركة). ومعها: **مصدرُ السعر** (عقديٌّ · بنكيٌّ · سوقٌ · متفقٌ عليه) · تاريخُ السعر · نوعُه | العملات |
| السعرُ **شاملٌ أم غيرُ شاملٍ للضريبة** (حقلٌ إلزاميٌّ لا افتراض) · نسبةُ الضريبة · **بنودٌ معفاةٌ إن وُجدت**. وقيمةُ العقد تُعرض ثلاثيًّا: قبل الضريبة · الضريبةُ · شاملةً — **وإلا ظهرت فروقٌ بين قيمة العقد والفاتورة رغم صحة الكميات** | الضريبة |
| **أربعةُ أنواعٍ لا تُخلط:** ① **مقدمٌ على حساب المستخلصات** (دَينٌ يُستهلك أو يُرد) · ② **رسومُ تعبئةٍ Mobilization** (قد تكون إيرادًا مستحقًّا لا دَينًا — بحسب نص العقد) · ③ **رسومُ حجزٍ غيرُ قابلةٍ للرد** (إيرادٌ عند الاستحقاق) · ④ **دفعةُ معلَمٍ مكتمل** (إيرادٌ لا مقدم). ولكلٍّ: القيمةُ · طريقةُ الاستهلاك (نسبةٌ من كل مستخلصٍ أو قسطٌ ثابت) · مهلةُ الاستلام | المقدم بأنواعه |
| **فصلٌ إلزامي:** ① **محتجزٌ نقديٌّ** يُخصم من المستخلص — **أصلٌ لدى العميل** يُتابَع كذمةٍ مؤجَّلة · ② **خطابُ ضمانٍ بنكي** — **التزامٌ محتملٌ خارج الميزانية**، لا نقدَ محجوزًا ولا يُخصم من مستخلص · ③ **تأمينٌ أو كفالة**. **والخلطُ بينها خطأٌ محاسبيٌّ**: الأولُ أصلٌ والثاني التزامٌ محتمل | المحتجَز والضمانات |
| قواعدُ الغرامة والحافز بسقوفها (مرجعُها CON-02 §6) | الجزاءات |

## 3.2 · بنود المبيعات — client_contract_lines

**كلُّ خدمةٍ أو نوعِ معدةٍ يُباع بندٌ مستقل.** حقولُه: نوعُ البند · نموذجُ العمل (ساعةٌ · طنٌّ · نقلةٌ · متر) · **نوعُ المعدة إن كان البندُ مرتبطًا بمعدة** · عددُ المعدات · وحدةُ القياس · الكميةُ المتعاقدُ عليها · سعرُ الوحدة · **تاريخُ سريان السعر** · العملة · الحدُّ الأدنى · قاعدتا العجز والزيادة · **حالةُ الضريبة (خاضعٌ بنسبته أو معفًى)** · القيمةُ الإجمالية للبند (محسوبةٌ) · **`effective_from/to` + `version` + `amendment_id`**.

## 3.3 · الجدول الشهري — contract_monthly_plan (الجزء الناقص الأهم)

| مضمونه | البند |
| --- | --- |
| صفٌّ **لكل بندٍ ولكل شهرٍ من أشهر العقد**: الشهرُ · عددُ المعدات المخطط · الكميةُ الشهرية · سعرُ الوحدة النافذ · القيمةُ الشهرية المخططة · الحدُّ الأدنى الشهري · أيامُ التشغيل المخططة · ملاحظةُ الموسم أو التعبئة | البنية |
| **تُحسب منه ولا تُدخل يدويًّا:** الكميةُ السنوية · القيمةُ السنوية · القيمةُ الإجمالية · الانحرافُ بين المخطط والمنفَّذ والمفوتر والمحصَّل | المشتقات |
| **نسخةٌ لكل ملحق:** ملحقٌ يغيّر كميةً أو سعرًا يُنشئ نسخةً لأشهر ما بعد سريانه، وما قبله يُحفظ كما هو — `plan_version` + `effective_from` | الإصدارات |
| **خطةٌ لا بوابة:** السقفُ القانونيُّ في التزام العقد وشجرةِ الحاويات؛ وهذا توزيعٌ داخله. وقيدٌ: Σ الكميات الشهرية للبند = كميتُه المتعاقدُ عليها (أو أقل بفارقٍ مبرَّر) | حدود الدور |

مثالٌ توضيحي — بند «نقل بالطن» في عقدٍ 12 شهرًا (السعر 4.75/طن): الشهر 1 (تعبئة جزئية) : 6,000 طن × 4.75 = 28,500 الأشهر 2–4 (كامل) : 20,000 طن × 3 × 4.75 = 285,000 الشهر 5 (توقف موسمي) : 0 = 0 الأشهر 6–12 (كامل) : 20,000 طن × 7 × 4.75 = 665,000 ──────────────────────────────────────────────────────── الكمية السنوية 206,000 طن · القيمة السنوية 978,500 ← ولو غيّر ملحقٌ السعرَ إلى 5.10 من الشهر 8: أشهر 1–7 تبقى بنسختها القديمة · وأشهر 8–12 بنسخةٍ جديدة والمقارنةُ التاريخيةُ تبقى صادقة.

## 3.4 · خطة الموارد — contract_resource_plan

حقولُها: نوعُ المعدة · العددُ المخطط · الدورُ التشغيلي (أساسيةٌ/احتياطية) · فترةُ التخصيص · الطاقةُ الشهرية · **مملوكةٌ أم مورَّدة** · **`capacity_share_percent` أو `planned_contribution_qty` — حصةُ هذا النوع من إنتاج الشهر** (مثال: القلاباتُ 70٪ من خطة النقل · الحفاراتُ 60٪ من التحميل · الدريلُ الأول 40٪ من الأمتار) · و`effective_from/to` + `version`. وهي **خطةُ تنفيذٍ لا بندُ بيع** — تُغذّي شجرةَ الحاويات (OPM-01) ولا تدخل قيمةَ العقد. **والحصةُ ليست عددَ معداتٍ بل نصيبَ إنتاج** — فمنها يُقاس تقصيرُ نوعٍ بعينه.

## 3.5 · خطة الدفع — contract_payment_schedule

| مضمونها | البند |
| --- | --- |
| دفعةٌ واحدة · مقدمٌ ثم تسوياتٌ شهرية · مقدمٌ جزئي · **مقدمٌ على دفعات** · دفعاتٌ عند معالمَ · مستخلصٌ شهري · دفعةٌ ختامية · ردُّ محتجز الضمان | الأنماط الثمانية |
| نوعُ الدفعة · النسبةُ أو المبلغ · **تاريخُ أو شرطُ الاستحقاق** · المبلغُ المتوقع · المستلم · المتبقي · الحالة (غيرُ مستحقٍّ · مستحقٌّ · جزئيٌّ · مكتملٌ · متأخر) · مرجعُ التحصيل | حقول السطر |
| **تُولَّد آليًّا** من رأس العقد والجدول الشهري (مقدمٌ + تسوياتٌ شهرية)، وتُعدَّل يدويًّا للمعالم والدفعات الخاصة — ولا تُدخل كلُّها يدويًّا | التوليد |
| `effective_from/to` + `version` + `amendment_id` — **كأيِّ مكوّنٍ في خط الأساس** | الإصدارات |

## 3.6 · دورة حالة خط الأساس — ولا فوترةَ قبل القفل

| مالكُه · شرطُه · وما يُسمح به فيه | الحالة |
| --- | --- |
| مسؤولُ العقود · بناءٌ وتعديلٌ حر · **لا فوترةَ ولا حاويات** | ① Draft |
| المراجعُ التجاري · اكتمالُ المكوّنات الخمسة · تعليقاتٌ لا تعديلٌ صامت | ② Reviewed |
| المعتمِدُ بسقفه · مطابقةُ القيمة لنوعها (§3.1) · **لا يعتمد من أنشأ** | ③ Approved |
| النظام عند الاعتماد · **تُقفل كلُّ المكوّنات وتُولَّد شجرةُ الحاويات وخطةُ الدفع** — ومن هنا فقط تبدأ الفوترة | ④ Locked |
| ملحقٌ بسريان · **نسخةٌ جديدةٌ لما بعد السريان وما قبله محفوظٌ كما هو** — لا تعديلَ مباشرٌ على المقفل | ⑤ Amended |
| عند التجديد أو الإحلال · يبقى للقراءة والمقارنة التاريخية ولا يُحذف | ⑥ Superseded |

نطاق النسخ · **التأريخُ لا يقتصر على الجدول الشهري.** كلُّ ما قد يغيّره ملحق — بنودُ المبيعات · خطةُ الموارد · خطةُ الدفع · المقدمُ · المحتجَزُ · شروطُ السداد — يحمل `effective_from/to` و`version` و`amendment_id`. وإلا تغيّرت المقارنةُ التاريخيةُ بأثرٍ رجعيٍّ صامتٍ من بابٍ غير الجدول.

## 3.7 · الربط بين الخطة والفعلي — شرطُ صدق المقارنة

لا تكفي المقارنةُ بالشهر والعقد: تجميعٌ تقريبيٌّ لا يكشف أي بندٍ تخلّف. فيلزم أن تحمل **الوحدةُ الفعلية وسطرُ المستخلص** مفاتيحَ ربطٍ صريحة:

| لماذا | المفتاح |
| --- | --- |
| أيُّ بندٍ من بنود البيع نُفّذ — فبلا هذا لا يُعرف أيُّ بندٍ تجاوز وأيُّه تخلّف | `contract_line_id` |
| أيُّ صفٍّ من الجدول الشهريِّ هذا التنفيذُ مقابلَه — وبأي نسخةٍ من الخطة يُقارَن | `plan_period_id` |
| أيُّ موقعٍ نُفّذ فيه — بُعدُ تحليلٍ لا بنيةَ عقد (§2) | `operational_site_id` |

# قاعدة الفصل: بند المبيعات ≠ خطة الموارد  ·  4

| كيف يُحتسب الإيراد · وموضعُ المعدة | نموذج العقد |
| --- | --- |
| الإيراد = **عددُ المعدات × ساعاتِ الشهر × سعرِ الساعة**. فنوعُ المعدة **بندُ مبيعاتٍ مباشر** ويدخل الجدولَ الشهري | ① بالساعة |
| الإيراد = **الطنُّ المنقول × سعرِ الطن**. وعددُ المعدات **خطةُ مواردَ فقط** ولا يدخل قيمةَ العقد | ② بالطن |
| الإيراد = **النقلةُ المكتملة × سعرِها**. والمعداتُ موارد | ③ بالنقلة |
| الإيراد = **المترُ المنفَّذ × سعرِه**. والمعداتُ موارد | ④ بالمتر |
| إن نصّ العقدُ على **سعرٍ منفصلٍ للمعدة إضافةً إلى سعر الوحدة** فهما بندان مستقلان بسطرين — ولا يُجمعان في سطرٍ واحد | ⑤ الحالة المختلطة |

لماذا هذه القاعدة حاسمة · لو أُدخلت المعداتُ بندَ إيرادٍ في عقد طن، **لصارت قيمةُ العقد ضعفَ حقيقتها**: مرةً بالأطنان ومرةً بالمعدات التي تنقلها. وهذا ليس خطأَ عرضٍ بل **تضخيمُ إيرادٍ في تقارير القيادة وقراراتِ التسعير**.

# الأرقام الثلاثة التي لا تُخلط  ·  5

| مصدرُه · ومتى يتغير | الرقم |
| --- | --- |
| **من الجدول الشهري** (وتُقارن به `contracted_signed_value` وأيُّ فرقٍ يُفسَّر أو يُصحَّح) · يتغير بالملاحق فقط | ① القيمة المخططة |
| **من المستخلصات المعتمدة** — الوحداتُ المنفَّذة بأسعار لقطتها · يتغير بالتنفيذ | ② الإيراد المعترَف به |
| **من سندات القبض بمراجعها البنكية** · يتغير بالتحصيل | ③ النقد المحصَّل |

لوحة العقد التجارية — الأرقام الأربعة في سطرٍ واحد: المخطط 978,500 │ المنفَّذ 812,300 │ المفوتر 790,100 │ المحصَّل 645,000 ▲ ▲ 83٪ ▲ 97٪ من المنفَّذ ▲ 82٪ من المفوتر الفجوات: تنفيذٌ دون الخطة 17٪ · وحداتٌ منفَّذةٌ لم تُفوتر 22,200 · ذمةٌ 145,100 ← كلُّ فجوةٍ لها مالكٌ: الأولى للتشغيل · الثانية للعقود · الثالثة للتحصيل

# اقتصاد دورة حياة العقد: التمديد والتجديد والإنهاء والإلغاء  ·  6

لكل حالةٍ **أثرٌ ماليٌّ محدد** على خمسة عناصر: المقدمُ · الضمانُ المحتجَز · العملُ المنفَّذُ غيرُ المفوتر · الغراماتُ والالتزاماتُ · والحاويات. وهذا هو الجدولُ الحاكم:

| أثرُه على: المقدم · الضمان · المنفَّذ غير المفوتر · الغرامات · الحاويات | الحالة |
| --- | --- |
| يستمر بجدوله · يستمر محتجزًا · يُفوتر بدورته · تستمر قواعدُها · **الحاويةُ نفسُها يمتد أجلُها ورصيدُها كما هو** | ① التمديد (ملحق) |
| **يُصفَّى مع القديم** ويبدأ مقدمٌ جديدٌ ما لم يُنص على النقل · **يُرد بمهلته** بعد إنجاز القديم · يُفوتر بمستخلصٍ ختاميٍّ للقديم · تُقفل قواعدُ القديم وتبدأ الجديدة · **حاويةٌ جديدةٌ ولا تُخلط الأرصدة** | ② التجديد (عقد جديد) |
| يتوقف استهلاكُه بمدة التعليق · يبقى محتجزًا · يُفوتر ما نُفّذ قبل التعليق · تتوقف الغراماتُ الزمنيةُ لا الأدائية · **الحاوياتُ تُعلَّق آليًّا** | ③ التعليق |
| **يُستهلك المتبقي من المستخلص الختامي، وما فاض يُرد نقدًا** · **يُرد بعد مهلته** إن لم توجد مطالبات · يُفوتر بمستخلصٍ ختامي · تُحتسب الغراماتُ المستحقةُ حتى تاريخ الأثر · **تُقفل الحاويات للتسجيل وتبقى للقراءة** | ④ الإنهاء الطبيعي (انتهاء المدة) |
| **يُرد المتبقي كاملًا** بعد المقاصّة · **يُرد** · يُفوتر المنفَّذ كاملًا · **تُطالَب الشركةُ بتعويض** بنود العقد (تعبئةٌ وإخلاءٌ وتوقفٌ) · تُقفل الحاويات بمرجع القرار | ⑤ الإنهاء بخطأ العميل |
| **يُرد المتبقي** بعد خصم ما استُحق · **قد يُصادر كليًّا أو جزئيًّا** بنص العقد · يُفوتر المنفَّذ المقبول فقط · **تُحتسب غراماتُ الإخلال بسقوفها** · تُقفل الحاويات | ⑥ الإنهاء بخطئنا |
| **يُرد كاملًا** إن لم يبدأ التنفيذ · يُرد · لا شيء · **تُحتسب كلفةُ التعبئة والإخلاء** إن نصّ العقدُ عليها · **تُلغى شجرةُ الحاويات ولا تُقفل** (لم تُستهلك) | ⑦ الإلغاء قبل البدء |
| **تُوقف المقاصّةُ ويُثبَّت الرصيد** · يبقى محتجزًا · يُجمَّد المتنازَعُ عليه ويُفوتر الباقي · تُعلَّق حتى الحسم · تُعلَّق الحاويات | ⑧ النزاع أو التحكيم |

## 6.1 · قواعد ملزمة في كل الحالات

•  ① المقدمُ القابلُ للاستهلاك دَينٌ لا إيراد — يُقيَّد التزامًا عند قبضه ويُطفأ باستهلاكه من المستخلصات أو بردّه، والمتبقي عند أي إنهاءٍ **دَينٌ واجبُ الرد** ما لم يُقاصّ بمستحقٍّ ثابت. **أما رسومُ التعبئة ورسومُ الحجز غيرُ القابلة للرد ودفعةُ المعلَم المكتمل فليست مقدمًا مستردًّا** — ولكلٍّ معالجتُه بنص العقد (§3.1)، والخلطُ بينها يقلب التزامًا إلى إيرادٍ أو العكس.

•  ② المحتجَزُ النقديُّ أصلٌ — وخطابُ الضمان التزامٌ محتمل — **المحتجَزُ** مبلغٌ خُصم من مستخلصاتنا فهو **ذمةٌ مؤجَّلةٌ لنا** بتاريخ استحقاق ردٍّ يُتابَع، وعدمُ ردّه في موعده مطالبة. **وخطابُ الضمان البنكي** ليس نقدًا محجوزًا ولا يُخصم من مستخلص — بل **التزامٌ محتملٌ خارج الميزانية** يُتابَع بمدته وقيمته. ولا يجوز عرضُهما في سطرٍ واحد.

•  ③ المنفَّذُ غيرُ المفوتر لا يسقط بالإنهاء — يُفوتر بمستخلصٍ ختاميٍّ مهما كان سببُ الإنهاء — **والعملُ المنفَّذ حقٌّ مكتسبٌ لا يُلغى بإلغاء العقد**.

•  ④ كلُّ خصمٍ عند الإلغاء بنصٍّ تعاقدي — لا تُخصم «خسائرُ» ولا «تكاليفُ تعبئةٍ» إلا بمادةٍ في العقد وحسابٍ موثَّقٍ بمستنداته — وإلا فهي مطالبةٌ تفاوضيةٌ لا خصمٌ نظامي.

•  ⑤ لا شيءَ من هذا بأثرٍ رجعي — كلُّ حالةٍ لها **تاريخُ أثرٍ** محدد، وما قبله بحكمه القديم وما بعده بالجديد.

# التحصيل: متعدد الطرق والتخصيص والعملات  ·  7

## 7.1 · التخصيص متعدد الاتجاهين

**التحصيلُ الواحد قد يُوزَّع على أكثر من مستحق، والمستحقُّ الواحد قد يُحصَّل بأكثر من دفعة.** فالعلاقةُ ليست فاتورةً بدفعة، بل:

تحصيلٌ واحد ──┬──► مقدم فاتورةٌ واحدة ◄──┬── تحصيل 1 ├──► فاتورة A (جزئيًّا) ├── تحصيل 2 ├──► فاتورة B (كاملًا) └── تحصيل 3 └──► دفعةٍ عند معلم الجدول الرابط: collection_allocations alloc_id · receipt_id (FK) · target_kind (advance·invoice·milestone·retention·final) · target_id · amount · allocated_by/at وقيدٌ: Σ التخصيصات لكل سند ≤ مبلغُ السند والفرقُ يظهر: unallocated_amount — رصيدٌ على حساب العميل قابلٌ للتخصيص لاحقًا

•  التخصيصُ التلقائي — ما لم يحدد العميلُ مرجعًا: **الأقدمُ استحقاقًا أولًا** — والتخصيصُ **ظاهرٌ في الكشف** لا صامتًا، وقابلٌ لإعادة التوزيع بقرارٍ موثَّقٍ قبل الإقفال.

•  **المبلغُ غير المخصص** — يصل مالٌ من العميل ولا يُعرف فورًا لأي مستحقٍّ يخص: **يُسجَّل رصيدًا على الحساب** (`unallocated`) ويظهر في الكشف بندًا صريحًا — ولا يُجبَر على تخصيصٍ خاطئٍ ولا يُترك خارج القيد. ويُخصَّص لاحقًا بقرارٍ موثَّق.

•  المقدمُ على دفعات — يُسجَّل في خطة الدفع أسطرًا بتواريخ استحقاقها، وكلُّ دفعةٍ تُخصَّص للمقدم حتى اكتماله — **ورصيدُ المقدم المتبقي معروضٌ دائمًا**.

## 7.2 · العملات الثلاث — والفروق الأربعة التي لا تُخلط

| دورُها | العملة |
| --- | --- |
| يُقوَّم بها العقدُ والبنودُ والمستخلصُ والفاتورةُ والذمة — **مرجعُ الاستحقاق** | ① عملة العقد |
| يُسدَّد بها فعلًا وقد تختلف عن عملة العقد — **وسيلةُ الدفع لا مرجعُ الاستحقاق** | ② عملة السداد |
| عملةُ دفاتر الشركة التي تُقاس بها النتيجةُ والمركز — **فيها وحدَها تظهر فروقُ الصرف** | ③ العملة الوظيفية |

| تعريفُه · وأين يُقيَّد | الفرق |
| --- | --- |
| **ما لم يُسدَّد بعدُ من الفاتورة** — يبقى ذمةً مدينةً بعملة العقد. **ليس فرقَ صرفٍ إطلاقًا** | ① رصيدٌ غير مسدد |
| يقع **في العملة الوظيفية** حين يختلف سعرُ الصرف يومَ السداد عن سعره يومَ الاعتراف بالإيراد — يُقيَّد ربحًا أو خسارةَ صرفٍ **بسطره الخاص** | ② فرقُ صرفٍ محقق |
| إعادةُ تقييم **الأرصدة المفتوحة** بعملةٍ أجنبيةٍ في نهاية الفترة بسعرها يومئذٍ — قيدٌ دوريٌّ مستقلٌّ يُعكس عند السداد | ③ فرقُ تقييمٍ غير محقق |
| ما زاد عن المستحق → **رصيدٌ دائنٌ للعميل** يُخصَّص لاحقًا — **ولا يُعترف إيرادًا أبدًا** | ④ زيادةُ سداد |

مثالٌ مصحَّح — فاتورةٌ 100,000 USD (عملة العقد) والعميل يسدد بالريال: سندُ قبض: 370,000 SAR · سعرُ يوم القبض 3.7500 → المعادل 98,666.67 USD ① الذمةُ تُطفأ بـ 98,666.67 والمتبقي 1,333.33 USD = **رصيدٌ غير مسدد** يبقى ذمةً ← وليس فرقَ صرف ② فرقُ الصرف المحقق (في العملة الوظيفية — لنقل SDG): سعرُ الاعتراف يوم الفوترة : 1 USD = 600 SDG سعرُ السداد يوم القبض : 1 USD = 620 SDG الفرق = 98,666.67 × (620 − 600) = 1,973,333 SDG **ربحُ صرفٍ محقق** ← بسطره الخاص، لا يُدمج في الإيراد ولا يُخفى ③ الرصيدُ المفتوح 1,333.33 USD يُعاد تقييمُه آخرَ الفترة = **فرقٌ غير محقق** ④ لو قبض ما يعادل 101,000 USD → 1,000 **رصيدٌ دائنٌ للعميل** لا إيراد

•  مصدرُ السعر — يُحدَّد في العقد: **عقديٌّ ثابت** · بنكيٌّ يوم العملية · سوقٌ معلن · متفقٌ عليه — ويُحفظ مع كل حركةٍ مصدرُه وتاريخُه ونوعُه، فلا يُنازَع فيه لاحقًا.

•  الثبات — سعرُ القبض **يُثبَّت لحظته ولا يُعاد تقييمُه**؛ وإعادةُ تقييم المفتوح قيدٌ دوريٌّ منفصلٌ بمرجعه.

•  العرض — الكشفُ **بعملة العقد أصالةً**، وعملةُ السداد عرضًا مساعدًا — ولا يُجمع رقمان بعملتين في عمودٍ واحد.

# ما يُعدَّل في كل وثيقة — بملكيتها  ·  8

| ما يُضاف إليها | الوثيقة |
| --- | --- |
| **شرطُ بدءٍ جديد قبل ثلاثيِّ العميل**: إغلاقُ خط الأساس التجاري (§3) وإعادةُ الربط بالمشروع (§2.2). ويصير ترتيبُ §2 فيها: `N-06` ← **خطُّ الأساس التجاري** ← الفاتورة ← الكشف ← التحصيل ← الباقي | PLAN-02 |
| **بيتُ التعريف**: رأسُ العقد وبنودُ المبيعات والجدولُ الشهريُّ وخطةُ الموارد وخطةُ الدفع · قاعدةُ الهرم (§2) · قاعدةُ الفصل (§4) · اقتصادُ دورة الحياة (§6) · ملحقُ التمديد والتجديد (PLAN-02 §5 يُنقل إليها) | CON-02 |
| **الشاشات**: ملفُّ العقد يعرض الملخصَ التجاري (المخطط · المنفَّذ · المفوتر · المحصَّل) · مكوّناتِ المبيعات · الجدولَ الشهريَّ ونسخَه · خطةَ الموارد · خطةَ الدفع ورصيدَ المقدم · المواقعَ نطاقًا · والانحرافاتِ بمالكيها | UX-08 |
| **الاحتساب والتحصيل**: ربطُ خطة الدفع بالمقدم المتوقع والمستلم واستهلاكِه · التخصيصُ متعددُ الاتجاهين (§7.1) · تعددُ العملات وفرقُ الصرف (§7.2) · وأثرُ حالات الإنهاء على المقدم والضمان (§6) | ENT-03 |
| الحاويةُ تُولَّد من التزام العقد لا من الموقع · وتوزيعُ المواقع تفصيلٌ داخلها | OPM-01 |

## 8.1 · أسماء الجداول المعتمدة — قانونٌ لا اجتهاد

تُعتمد هذه الأسماءُ حرفيًّا في الترحيلات والخدمات والوثائق، **ولا يُشتق منها بديلٌ ولا تُعكس كلماتُها** — فاختلافُ الاسم بين وثيقةٍ وترحيلٍ يخلق جدولين لغرضٍ واحد:

client_contracts رأس عقد العميل (project_id إلزامي) client_contract_lines بنود المبيعات contract_monthly_plan الجدول الشهري (بنسخه) contract_resource_plan خطة الموارد وحصص الأنواع contract_payment_schedule خطة الدفع contract_operational_sites نطاق المواقع/المناجم داخل العقد contract_commitments التزامات العقد (سقف الحاويات — قائم) collections سندات القبض collection_allocations تخصيص السندات (متعدد الاتجاهين) tax_invoices · credit_debit_notes · client_claims · revenue_lines (قائمة في ENT-03)

# شرط البدء والقبول والاختبارات  ·  9

•  شرطُ البدء — **لا يبدأ ثلاثيُّ العميل قبل:** إعادةُ الربط بالمشروع بصفر فرقٍ في الفوترة (§2.2) · وخطُّ أساسٍ تجاريٌّ مكتملٌ لعقدٍ رائدٍ واحدٍ على الأقل (§3) · و`N-06` حدودُ المعاملة مغلقة.

•  اختباراتُ الضبط المحاسبي — ⑨ سدادٌ ناقصٌ بعملةٍ أخرى: **المتبقي يظهر رصيدًا غير مسددٍ لا فرقَ صرف** · ⑩ اختلافُ سعر الاعتراف عن سعر السداد: **فرقُ صرفٍ محققٌ بسطره في العملة الوظيفية** · ⑪ إقفالُ فترةٍ برصيدٍ مفتوح: **قيدُ تقييمٍ غير محققٍ يُعكس عند السداد** · ⑫ زيادةُ سدادٍ: **رصيدٌ دائنٌ للعميل لا إيراد** · ⑬ سندٌ بلا مرجعٍ معلوم: **يُسجَّل غيرَ مخصصٍ ويظهر في الكشف** · ⑭ عقدٌ نوعُ قيمته «سقفٌ أقصى»: المجموعُ أقلُّ منه ولا يُطالَب بالتساوي · ⑮ سعرٌ شاملٌ للضريبة: قيمةُ العقد تُعرض ثلاثيًّا بلا فرق · ⑯ خطابُ ضمانٍ بنكي: **لا يُخصم من مستخلصٍ ولا يظهر أصلًا** · ⑰ ملحقٌ يغيّر خطةَ الدفع: نسخةٌ جديدةٌ والقديمةُ محفوظة · ⑱ فوترةٌ قبل قفل خط الأساس: **تُرفض**.

•  اختباراتٌ إلزامية — ① جدولٌ شهريٌّ لعقدٍ فيه شهرُ تعبئةٍ وشهرُ توقف: القيمةُ السنوية محسوبةٌ صحيحةً · ② ملحقٌ يغيّر السعرَ في منتصف المدة: نسختان والمقارنةُ التاريخيةُ لم تتغير · ③ عقدُ طنٍّ بخطة معدات: **قيمةُ العقد لم تتضاعف** · ④ سندٌ واحدٌ يُخصَّص على مقدمٍ وفاتورتين: Σ التخصيصات = السند · ⑤ قبضٌ بعملةٍ أخرى: الذمةُ تُطفأ بالمعادل وفرقُ الصرف بسطره · ⑥ إنهاءٌ بخطأ العميل: المقدمُ رُد والمنفَّذُ فُوتر والتعويضُ احتُسب بنصه · ⑦ إلغاءٌ قبل البدء: الحاوياتُ أُلغيت ولم تُقفل والمقدمُ رُد كاملًا · ⑧ صفرُ عقدٍ بلا مشروع.

•  القبول — **لوحةُ العقد التجارية** تعرض الأرقامَ الأربعة (مخططٌ · منفَّذٌ · مفوترٌ · محصَّل) لكل عقدٍ نافذ، وكلُّ فجوةٍ لها مالكٌ مسمًّى — وهذا هو الدليلُ على أن خطَّ الأساس صار حيًّا لا وثيقة.

خلاصة التوجيه · المراجعةُ أصابت: كنّا نعرف **كيف نحسب ما نفّذناه** ولا نعرف **ماذا بعنا أصلًا**. وهذه الوثيقةُ تسدّ ذلك بثلاثة أحكام: **العقدُ للمشروع لا للمنجم** · **الجدولُ الشهريُّ مصدرُ التخطيط الواحد** · **وبندُ المبيعات ليس خطةَ الموارد**. ولا تبدأ فوترةٌ قبل إغلاق خط الأساس — لأن فاتورةً بلا خطةٍ تعرف كم صدرت ولا تعرف كم بقي.

نهاية الوثيقة · خط الأساس التجاري للعقد وتصحيح الهرم التعاقدي